## Parámetros
Cronograma del proyecto — Identificación de especies por su canto (Grupo 4)
Fecha de inicio del proyecto | 2026-09-28
Fecha de corte (seguimiento) | 2026-10-09
Fecha de la última actividad | 2026-12-13
Duración total del proyecto (días) | 77
Semana actual del proyecto | 2
Equipo (lista para la columna Responsable)
Wilson Ospina Pérez
Santiago Osorio
Martín Pérez
Adriana Zapata
Todo el equipo
Por asignar
Cómo usar este archivo
1. Celdas con fondo amarillo y texto azul = datos de entrada: fecha de inicio, desfase, duración, responsable y % de avance.
2. Las demás celdas se calculan con fórmulas: fechas, semana, estado, resumen por etapa y diagrama de Gantt.
3. Desfase = días desde la fecha de inicio hasta que empieza la actividad. Duración = días calendario (0 = hito).
4. Estado: Completada (100 %), Pendiente (aún no inicia), En curso o Atrasada (pasó la fecha fin sin llegar al 100 %).
5. Actualice el % de avance cada semana. Las fechas son tentativas hasta confirmar el calendario del curso.
Note on B3: Supuesto: lunes 28/09/2026. Ajústelo al calendario real del curso; todas las fechas del cronograma se recalculan desde esta celda.
Note on B4: Por defecto es la fecha de hoy (=TODAY()). Escriba una fecha fija si quiere congelar el estado de las tareas a un corte específico.

## Cronograma
Plan de actividades y cronograma — Proyecto 1 · Innovación Tecnológica con IA · Grupo 4
Fechas calculadas desde la hoja Parámetros. Celdas amarillas = datos editables.
[11 empty] | Fecha de corte: | 2026-10-09
[13 empty] | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14
ID | Etapa | Actividad | Entregable | Responsable | Desfase (días) | Duración (días) | Fecha inicio | Fecha fin | Semana | Predecesora | % avance | Estado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.1 | 1 | Conformación del equipo y definición del tema | Tema y repositorio creados | Todo el equipo | 0 | 3 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 1 | — | 100% | Completada
1.2 | 1 | Análisis del problema y árbol de problemas | Secciones II y IV del reporte | Todo el equipo | 2 | 6 | 2026-09-30 | 2026-10-05 | 1 | 1.1 | 100% | Completada
1.3 | 1 | Objetivos, alcance y pregunta de investigación | Sección III del reporte | Todo el equipo | 5 | 4 | 2026-10-03 | 2026-10-06 | 1 | 1.2 | 100% | Completada
1.4 | 1 | Revisión bibliográfica (estado del arte) | Sección V.B y referencias | Todo el equipo | 2 | 9 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 1 | 1.1 | 100% | Completada
1.5 | 1 | Análisis de soluciones existentes y brecha | Secciones V.C a V.E | Todo el equipo | 7 | 4 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 2 | 1.4 | 100% | Completada
1.6 | 1 | Planeación: tareas, cronograma y riesgos | Sección VII y cronograma.xlsx | Todo el equipo | 8 | 3 | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 2 | 1.3 | 100% | Completada
1.7 | 1 | Estructura del repositorio y entorno de trabajo | Carpeta entrega_1 en GitHub | Todo el equipo | 9 | 3 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 2 | 1.1 | 100% | Completada
1.8 | 1 | Redacción y revisión del reporte 1 | docs/reporte_entrega_1.md | Todo el equipo | 10 | 3 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | 2 | 1.3, 1.5, 1.6 | 50% | En curso
H1 | 1 | Entrega 1: reporte de la primera etapa (20 %) | Hito | Todo el equipo | 13 | 0 | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 2 | 1.8 | 0% | Pendiente | bar: 2026-10-05
2.1 | 2 | Selección de especies objetivo y criterios de inclusión | Lista de especies | Todo el equipo | 14 | 4 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 3 | H1 | 0% | Pendiente
2.2 | 2 | Clave de API y descarga de grabaciones y metadatos | data/raw y metadatos | Por asignar | 16 | 7 | 2026-10-14 | 2026-10-20 | 3 | 2.1 | 0% | Pendiente
2.3 | 2 | Depuración y control de calidad de los datos | Conjunto depurado | Por asignar | 21 | 5 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 4 | 2.2 | 0% | Pendiente
2.4 | 2 | Análisis exploratorio de datos (EDA) | Notebook de EDA | Por asignar | 23 | 7 | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 4 | 2.3 | 0% | Pendiente
2.5 | 2 | Preprocesamiento: ventanas y espectrogramas Mel | data/processed + índice | Por asignar | 26 | 5 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 4 | 2.3 | 0% | Pendiente
2.6 | 2 | Hipótesis y diseño experimental | Sección de hipótesis | Todo el equipo | 28 | 4 | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 5 | 2.4 | 0% | Pendiente
2.7 | 2 | Modelos de referencia y CNN base | Primeras métricas | Por asignar | 30 | 7 | 2026-10-28 | 2026-11-03 | 5 | 2.5 | 0% | Pendiente
2.8 | 2 | Redacción del reporte 2 | Reporte de la segunda etapa | Todo el equipo | 36 | 5 | 2026-11-03 | 2026-11-07 | 6 | 2.6, 2.7 | 0% | Pendiente
H2 | 2 | Entrega 2: reporte de la segunda etapa (10 %) | Hito | Todo el equipo | 41 | 0 | 2026-11-08 | 2026-11-08 | 6 | 2.8 | 0% | Pendiente | bar: 2026-11-02
3.1 | 3 | Transferencia de aprendizaje con EfficientNet-B0 | Modelo entrenado | Por asignar | 42 | 9 | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 7 | H2 | 0% | Pendiente
3.2 | 3 | Embeddings bioacústicos (BirdNET o Perch) + clasificador | Modelo entrenado | Por asignar | 44 | 9 | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 7 | H2 | 0% | Pendiente
3.3 | 3 | Ajuste de hiperparámetros y aumentación de datos | Mejor configuración | Por asignar | 50 | 7 | 2026-11-17 | 2026-11-23 | 8 | 3.1 | 0% | Pendiente
3.4 | 3 | Evaluación comparativa y análisis de errores | Tablas y figuras de resultados | Todo el equipo | 55 | 6 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 8 | 3.2, 3.3 | 0% | Pendiente
3.5 | 3 | Validación con expertos | Muestra revisada por expertos | Por asignar | 57 | 7 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 9 | 3.4 | 0% | Pendiente
3.6 | 3 | Prototipo de interfaz (Streamlit o Gradio) | Aplicación de demostración | Por asignar | 55 | 9 | 2026-11-22 | 2026-11-30 | 8 | 3.1 | 0% | Pendiente
3.7 | 3 | Reporte final | Reporte final | Todo el equipo | 61 | 10 | 2026-11-28 | 2026-12-07 | 9 | 3.4 | 0% | Pendiente
3.8 | 3 | Video de 10 minutos | Video | Todo el equipo | 68 | 5 | 2026-12-05 | 2026-12-09 | 10 | 3.7 | 0% | Pendiente
3.9 | 3 | Revisión final y publicación en el repositorio | Repositorio final | Todo el equipo | 71 | 4 | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 11 | 3.7, 3.8 | 0% | Pendiente
H3 | 3 | Entrega 3: reporte final y video (70 %) | Hito | Todo el equipo | 76 | 0 | 2026-12-13 | 2026-12-13 | 11 | 3.9 | 0% | Pendiente | bar: 2026-12-07
Leyenda del Gantt:
Etapa 1 · Planteamiento del problema
Etapa 2 · Datos y modelos de referencia
Etapa 3 · Modelado, evaluación y comunicación
| ◆ | Hito de entrega · columna gris = semana de la fecha de corte

## Resumen
Resumen por etapa (calculado desde la hoja Cronograma)
Etapa | Nombre | Peso en la nota | Inicio | Fin | Duración (días) | Actividades | Avance ponderado | Estado | Fecha de entrega | Días para la entrega
1 | Etapa 1 · Planteamiento del problema | 20% | 2026-09-28 | 2026-10-11 | 14 | 8 | 95.71% | En curso | 2026-10-11 | 2
2 | Etapa 2 · Datos y modelos de referencia | 10% | 2026-10-12 | 2026-11-08 | 28 | 8 | 0% | Pendiente | 2026-11-08 | 30
3 | Etapa 3 · Modelado, evaluación y comunicación | 70% | 2026-11-09 | 2026-12-13 | 35 | 9 | 0% | Pendiente | 2026-12-13 | 65
| Total del proyecto | 100% | 2026-09-28 | 2026-12-13 | 77 | 25 | 23.1%
| Avance ponderado por peso en la nota | [5 empty] | 19.14%
Actividades por estado
| Completada | 7
| En curso | 1
| Pendiente | 20
| Atrasada | 0
| Total de filas (incluye hitos) | 28
Formulas:
Inicio = MINIFS(Cronograma!$H6:H33,Cronograma!$B6:B33,[Etapa])
Inicio = MIN(D4:[Inicio, row above])
Fin = MAXIFS(Cronograma!$I6:I33,Cronograma!$B6:B33,[Etapa])
Fin = MAX(E4:[Fin, row above])
Fecha de entrega = INDEX(Cronograma!$H6:H33,MATCH("H"&[Etapa],Cronograma!$A6:A33,0))
Note on C4: Fuente: documento 'Porcentajes de Evaluación' del curso (20 % / 10 % / 70 %).
Note on C5: Fuente: documento 'Porcentajes de Evaluación' del curso (20 % / 10 % / 70 %).
Note on C6: Fuente: documento 'Porcentajes de Evaluación' del curso (20 % / 10 % / 70 %).